Change X : Pro-MFAR & IGAPOPS

EVENTO: CAMINHADA PEDAGÓGICA E INTERPRETATIVA **Semeando uma Cultura de Paz**

Proposta: Realizar caminhada , promover brincadeiras e contato com o Meio ambiente

LOCAL : *Parque da Cidade de Niterói*

Acesso Maceió rumo ao parque da Cidade

Público: Alunos da Escola Estadual Leopoldo Fróes

Número : 50 alunos e 50 crianças com os pais

PLANO DE AÇÂO:

14-03-2023- Entrevista com *Alexandre* Change X

15-03-23 Contato com Diretora do IGAPOS e convite para realização do evento

15-03-23 Discussão de ideias e propostas para organização do Evento. Escolha da Semana do Meio Ambiente.

15-03-23 Escolha de três participantes para formarem a equipe técnica idealizadora e executora com Maria Fernanda Duarte e Jaqueline Rezende

16-03-23 Reunião virtual para socializar a proposta do edital e o material didático disponível pela equipe Change X , sua política de proteção da criança e a necessidade de autorização / segundo a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei n° 13.709/2018 e utilização de material produzido pela financiadora ; planejamento e divisão de tarefas ( marketing, elaboração do banner, divulgação na rádio comunitária , aceite da Escola Pública , cadastro dos participantes e organização de evento, parte pedagógica e de logística )

1ª SEMANA

20 a 25 de março –

1-Folder e banner – gráfica

2- Ida á Escola Estadual para termo de aceite e responsabilidade de participação no evento

2ª SEMANA

27 a 31 de março-

Cadastro dos participantes e assinatura do termo de proteção de dados ( responsáveis das crianças e adolescentes

3ª SEMANA

3-6 Abril

Divulgação rádio comunitária e convite para crianças e pais da comunidade

As crianças da escola pública irão com monitores contratados pela IGAPOPS

Crianças acompanhadas dos pais não haverá responsabilidade da equipe da IGAPOPS

4ª SEMANA

10-15 Abril

Reunião de planejamento das atividades com equipe pedagógica , compra de material e organização da locomoção de alunos

5ª SEMANA

17-20 Abril

Divisão de tarefas para finalização do evento , organização de horários das atividades , lanche coletivo ,palestra educativa sobre meio ambiente e impressão de material didático

6ª SEMANA

24-28 Abril

Reunião da equipe na Escola Estadual Leopoldo Fróes para acerto da dinâmica de saída e retorno ao colégio e check list de documentos e das atividades

6 de Maio – DIA do EVENTO

7-10 de Maio – Elaboração de relatório final e envio de resultados ( mídias e documentos )

IMPACTO ESPERADO:

Apresentar, incentivar e divulgar a visitação ao Parque da Cidade de Niterói, e a importância de sua preservação. E realizar mensalmente o turismo Socioambiental e Cultural através de caminhada ecológica para crianças e adolescentes impactando no acesso ao local e consciência ambiental de todos.

ORÇAMENTO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| RECURSO | ATIVIDADE | Valor |
| Material de divulgação | Banner | 500,00 |
| Equipe de mídia | Documentar / gravar etapas e Dia do evento | 250,00 x 4h= 1000,00 |
| Alimentação | Lanche coletivo | 4 reais = 400,00 |
| Transporte | Aluguel ônibus | 2.000,00 |
| Material didático p/ 100 crianças | Xerox 2,00 | 600,00 |
| Monitores ( De acordo com ECA 1 para 15 crianças) | 5 monitores x 200,00 | 1.000,00 |
| Total |  | 5500,00 |